## ver. 1
|  | Nazwa urządzenia: | Elementy P-800 |  | Nr oferty: | Nr zlecenia: |  | 467/11/15
|  | Uwagi: |  |  | OF_636/11/15 | L.W. Bogdanka
|  | Termin dostawy: | 2015-12-18 |  |  | Data: | 2015-11-26 | GWARANCJA: |  | Koszty do ofertty: | #REF! |  |  |  |  | Różnica oferta/zamowienia | #REF!
|  | POZOSTAŁE: | Zabezpieczenie antykorozyjne: Gruntoemalia alkidowa RAL 5018, półpołysk |  |  | wersja | 1 | 12 miesięcy | [5 empty] | Koszty z zamowień | #REF! | Cena/koszty przyjęte do oferty
|  | \\k1\Konstrukcyjny\Projekty-2\Harmonogramy\Pomost roboczy\Bogdanka\RZ_467_11_15 (Elementy P-800 - Bogdanka)\RZ_467_11_15 (Elementy P-800 - Bogdanka).xlsx |  |  | Masa |  |  |  |  | Data |  |  |  | Cena /koszty z zamówień
Rodzaj | L.p. | Nr rys. | Nazwa zespołu | Ilość | jedn. | kpl. | Gatunek | Uwagi | Kooperant | Wysyłki | Realizacji | Nr zamówienia | Magazyn PZ | Cena | Koszt kpl. | Cena z oferty | Koszt (kpl) zakładany -oferta | Różnica | Kwota różnicy | Produkcja | Materiał | Wypalarka | Gilotyna | Piła | Krawdziarka | Mała durma | Toczenie | Frezowanie | Frezowanie CNC | Wiercenie | Składanie | Spawalnie | Obróbka cieplna | Lakiernia | Montaż | Kontrola Jakości | Status | Materiałówka
M | 1.1 | PLA-88.34.01.00 | Koło zębate duże | 1 |  |  | 45N |  | Metson |  |  | 2065/467/2015 |  |  | 0 |  |  | NIE | 0
M | 1.2 | PLA-88.39.00.00 | Piasta koła | 1 |  |  | S355J2G3 |  | Metson |  |  | 2065/467/2015 |  |  | 0 |  |  | NIE | 0
M | 2. | PLA-88.32.00.00 | Koło łańcuchowe | 1 | 2.23 | 2.23 | 45 |  | Metson | dz | 2015-12-11 | 2065/467/2015 |  | 107 | 107 |  |  | TAK | 107
M | 3.1.1 | PLA-88.28.01.01-1 | Ucho korby | 2 |  |  | S355J2G3 |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN |  | x
M | 3.1.2 | PLA-88.28.01.02-1 | Pręt f30x62 | 2 |  |  | S355J2G3 |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN | prt fi 30 |  |  | x |  |  | x | x |  | x
M | 3.1.3 | PLA-88.28.01.03-1 | Blacha 12x80x514 | 2 |  |  | S355J2G3 |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN |  | x |  |  | x
M | 3.1.4 | PLA-88.28.01.04-1 | Blacha 10x25x80 | 2 |  |  | S235JR |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN |  | x
M | 3.1.5 | PLA-88.28.01.05-1 | Blacha 2x20x35 | 4 |  |  | S355J2G3 |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN |  |  | x |  | x
M | 3.2.1 | PLA-88.28.02.01-1 | Sworzeń rękojeści | 2 |  |  | S355J2G3 |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN | prt fi 30 | l | [5 empty] | x |  |  | x | x
M | 3.2.2 | PLA-88.28.02.02-1 | Blacha f12x20 | 2 |  |  | S235JR |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN | prét fi 12 |  |  | x
M | 4.1.1 | PLA-88.26.01.01 | Blacha 20x46x60 | 1 |  |  | S355J2G3 |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN |  | x
M | 4.1.2 | PLA-88.26.01.02 | Śruba specjalna | 1 |  |  | S355J2G3 |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN | pret gwintowany |  |  | x |  |  | x
M | 4.1.3 | PLA-88.26.01.03 | Blacha 6x60x120 | 2 |  |  | S355J2G3 |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN |  | l
M | 4.2 | PLA-88.26.02.00 | Sworzeń Ø30/90-78 | 1 | 0.671 | 0.671 | 41Cr4 |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN
M | 4.3.1 | PLA-88.26.03.01 | Koło łańcucha napinacza | 1 |  |  | S355J2G3 |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN | [6 empty] | x
M | 5. | PLA-88.31.00.00 | Wałek koła małego | 1 | 1.21 | 1.21 | S355J2G3 |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN | [6 empty] | x |  |  | x
M | 6. | PLA-88.39.00.00 | Piasta koła | 2 | 0.46 | 0.92 | S355J2G3 |  | Metson | dz | 2015-12-11 | 2065/467/2015 |  | 45 | 90 |  |  | TAK | 90
M | 7. | PLA-88.42.00.00 | Łaczenie łańcucha 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | S355J2G3 |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN |  | x | [7 empty] | x
M | 8. | PLA-88.30.00.00 | Wałek korby | 2 | 2.27 | 4.54 | S355J2G3 |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN | [6 empty] | x | x |  | x
M | 9. | PLA-88.43.00.00 | Łącznie łańcucha 2 | 1 | 0.39 | 0.39 | S355J2G3 |  | Sigma | [5 empty] | 0 |  |  | NIE | 0 | PP 30.11 AN |  | x | [7 empty] | x
W | 10. |  | Pakowanie | [11 empty] | 0 |  |  | NIE | 0
[5 empty] | Masa | 10.111 | [7 empty] | Razem: | 197 | Razem; | #REF! | Różnica: | #REF!
|  | Zaktualizował (Logistyka) | D. Zarzycki | [11 empty] | 197
|  | Prowadzący zlecenie: | K. Marciszkiewicz |  | Masa | 10.111 | [8 empty] | 197
|  | Przygotował bieżącą wer.: | K. Marciszkiewicz
|  | Legenda rodzaj - kolor komórki: "H" - handlowy - żółty, "M" - materiał - jasnobrązowy, "Z" - zespół - przezroczysty, "R" - remont - szary, "W" - wstrzymane - czerwony |  |  | Śr. koszt kilograma konstr.
Uwagi:
Zabezpieczenie antykorozyjne: Gruntoemalia alkidowa RAL 5018, półpołysk
Lp
1
2 | Dział | Składnik kosztów | Wartość zakładana | Wartość rzeczywista
3 | DL | Koszt el. handl. [PLN] | 612.84 | 20
4 | DL | Koszt kooperacji [PLN] | 360 | 347
5 |  | Masa całkowita [kg] | 21 | 25
6 | DP | Masa SIGMA [kg] | 21 | 21
7 | DL | Masa Kooperacja [kg] |  | 4
8 | DP | Godziny DP [ilość rbh] | 15.3 | 18
9 | MONT | Godziny montażowe [ilość rbh]
10 | MONT | Godziny montażowe zew. [ilość rbh]
11 | DP | Koszt godz. DP [PLN] | 85 | 85
| DL | Rozchód materiałów [kg] | 29.87 | 24.0669
| DL | Rozchód materiałów [PLN] | 104.55 | 56.37
|  | suma | 2377.89 | 1953.37
|  | Koszt kg stali z rozchodów |  | 2.6843
|  | Odpad |  | 14.6%